Территориальная избирательная комиссия г.Скопина Рязанской области _________________________________________________________________

391800, Рязанская область, г. Скопин, ул.Ленина, д. 9, тел. 5-00-01

РЕШЕНИЕ

23 июня 2023 года                               №5/1

Об утверждении календарного плана работы территориальной избирательной комиссии г. Скопина  на период подготовки и проведения  выборов депутатов Думы муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва

На основании Закона Рязанской области от 05.08.2011 года № 63-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа муниципального образования Рязанской области",  решения Думы муниципального образования - городской округ город Скопин  Рязанской области  от 20.06.2023 № 666/80 "О назначении выборов депутатов Думы муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва", Территориальная избирательная комиссия г.Скопина

РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план работы территориальной  избирательной комиссии г. Скопин на период подготовки и проведения  выборов депутатов Думы муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования – городской округ г.Скопин, на странице территориальной избирательной комиссии г.Скопин.

Председатель ТИК г.Скопина                                    Р.В.Колядина

Секретарь ТИК г.Скопина            	                               О.В.Ермакова

УТВЕРЖДЕН Территориальной избирательной города Скопина Рязанской области от 23 июня 2023 года № 5/1

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин  Рязанской областиседьмого созыва

23 июня 2023 года -  официальное опубликование решения Думы муниципального образования – городской округ город Скопин  Рязанской  от 20 июня 2023 года «О назначении  выборов депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин  Рязанской области  седьмого созыва  в единый день голосования  10 сентября 2023 года

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 31 июля 2023 года | Администрация муниципального образования- городской округ город Скопин Рязанской области |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, доме интернате, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) |  | Не позднее 10 августа 2023 года, а в исключительных случаях – по согласованию с Избирательной комиссией Рязанской области не позднее 04 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных территориальной избирательной комиссией в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 11 августа 2023 года, а в исключительных случаях - не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей |  | Сразу после назначения выборов | Глава администрации муниципального городского округа, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития. |
| 5. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях |  | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального городского округа, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития. |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее 26 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 30 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей |  | Не позднее 01 сентября 2023 года, а с 01 сентября 2023 года до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, дома интерната, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  | Не позднее 07 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления |  | С 30 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Уточнение списков избирателей |  | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией, образованнойв месте временного пребывания избирателей) и до окончания времени голосования 10 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее18 часов по местному времени 07 сентября 2023 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 13. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 07 сентября 2023 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 2.ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
| 14. |  | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии по организации и проведению выборов депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области шестого созыва на территориальную избирательную комиссию города Скопина | После опубликования решения о назначении выборов депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. |  | Формирование участковых избирательных комиссий в местах временного пребывания избирателей(больницах, домах интернатах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее 25 августа 2023 года, а в исключительных случаях не позднее 07 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 16. |  | Составление и публикация в государственных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию города Скопина Рязанской области указанного списка | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 26 июня 2023 года) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области |
| 17. |  | Выдвижение избирательными объединениями списков кандидатов в депутаты Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Не ранее 24 июня и не позднее 21 июля 2023 года | Избирательные объединения |
| 18. |  | Самовыдвижение кандидатов в депутаты Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Не ранее 24 июня и не позднее 21 июля 2023 года до 18 часов | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| 19. |  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня принятия документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию избирательных документов кандидатом, давшим согласие баллотироваться в депутаты Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Не ранее 19 июня и не позднее 21 июля 2023 года до 18 часов | Кандидат |
| 21. |  | Открытие избирательного счета | После представления документов в территориальную избирательную комиссию | Кандидат |
| 22. |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидат |
| 23. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых в депутаты Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Не позднее 26 июля 2023 года (до 16 часов по местному времени) | Кандидат |
| 24. |  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Рязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| 25. |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | Кандидат |
| 26. |  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата (не позднее 04августа 2023 года) | Территориальная избирательная комиссия |
| 27. |  | Выдача кандидатукопии решения об отказе в регистрации кандидатас изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. |  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
| 29. |  | Размещение на стендах в помещениях территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированныхкандидатах с указанием сведений, предусмотренных ЗакономРязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» | Не позднее 25августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| 30. |  | Представление в территориальную избирательную комиссиюзаверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 31. |  | Назначение доверенных лиц кандидатом | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 32. |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявлениягражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. |  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение трех дней со дня представления документов | Территориальная избирательная комиссия |
| 34. |  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 25 августа2023 года | Избирательные объединения |
| 35. |  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 02 сентября 2023 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее 06 сентября 2023 года | Кандидат |
| 36. |  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | В течение одних суток | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 37. |  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, бесплатной печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | В период избирательной кампании по выборам депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | региональные государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 38. |  | Размещение на информационных стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ЗакономРязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» | Не позднее29 августа2023 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 39. |  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатаи до ноля часов 08 сентября 2023 года | Кандидаты |
| 40. |  | Предвыборная агитация на каналах организаций в периодических печатных изданиях | С 12 августа 2023 года до ноля часов 08 сентября 2023 года | Зарегистрированный кандидат |
| 41. |  | Опубликование организациями редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию города Скопина Рязанской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 21 июля 2023 года) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 42. |  | Опубликование и предоставление в территориальную избирательную комиссию города Скопина Рязанской области информации об общем объеме безвозмездной печатной площади, представляемой периодическими печатными изданиями для целей предвыборной агитации | Не позднее 21 июля 2023 года | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 43. |  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию города Скопина Рязанской области | Не позднее 21 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 44. |  | Предоставление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации списка муниципальных организаций периодических печатных изданий с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее 19 июня 2023 года | Органы местного самоуправления |
| 45. |  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию города Скопина Рязанской области перечня областных государственных организаций телерадиовещания и редакций областных государственных периодических печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 26 июня 2023 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 46. |  | Опубликование территориальной избирательной комиссией города Скопина Рязанской области перечня областных государственных организаций телерадиовещания и редакций областных государственных периодических печатных изданий, предоставляющих эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 30 июня 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 47. |  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных об объеме и стоимости представленного зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом изданиикак бесплатно, так и за плату | Не позднее 20 сентября 2023 года | редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
| 48. |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 07 августа 2023 года | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 49. |  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 07 августа 2023 года | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 50. |  | Предоставление бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | С 12 августа 2023 года и до ноля часов 08 сентября 2023 года | Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 55. |  | Опубликование избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, в региональном государственном печатном издании, а также в сети Интернет предвыборных программ | После регистрации кандидатов, но не позднее 30 августа 2023 года | Избирательные объединения |
| 51. |  | Сообщение соответствующим организациям и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее, чем за пять дней до дня выхода в эфир или опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 52. |  | Представление филиалу ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам |
| 53. |  | Представление копии платежного документа с отметкой филиалаПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 54. |  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 55. |  | Уведомление в письменной форме соответствующей комиссии, зарегистрировавшей кандидата о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 56. |  | Размещение в сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Территориальная избирательная комиссия |
| 57. |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | Не позднее чем в трехдневный срок со дня получения уведомления | Государственные органы, органы местного самоуправления ФЗ-54 от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях» |
| 58. |  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 07 августа 2023 года | Органместного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 59. |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 05 сентября 2023 года (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования до 20:00) | Граждане, организации радиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 60. |  | Поступление в распоряжение Территориальной избирательной комиссии города Скопина Рязанской области средств на подготовку и проведение выборов депутатовДумы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва, предусмотренных муниципальным бюджетом | Не позднее 04 июля 2023 года | Финансовое управление администрации муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области |
| 61. |  | Обращение в администрацию муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области с просьбой об открытии бюджетного счета для финансирования подготовки и проведения дополнительных выборов | После принятия решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 62. |  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении | Территориальная избирательная комиссия |
| 63. |  | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатным избирательным округам специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | Непозднее дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации | Кандидаты |
| 64. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных дня | Филиал ПАО Сбербанк Порядок, утвержденный Избирательной комиссией Рязанской области от 31 мая 2018 г. № 69/647-6 |
| 65. |  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не реже чем один раз в две недели | Территориальная избирательная комиссия |
| 66. |  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований части11, 12 статьи 55 Закона Рязанской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области». Возврат пожертвования или части пожертвования, поступившего в избирательный фонд с превышением установленного максимального размера пожертвования | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
| 67. |  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования и до представления Итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 68. |  | Перечисление в муниципальный бюджет денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | После 09 ноября 2023 года | Филиал ПАО Сбербанк по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| 69. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов кандидатами: - первый финансовый отчет - итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации ### Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты Кандидаты |
| 70. |  | ### Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | ### Не позднее чем через пять дней со дня представления финансовых отчетов | Территориальная избирательная комиссия |
| 71. |  | Распределение средств на проведение выборов: - участковым избирательным комиссиям | Не позднее 21 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 72. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 19 сентября 2023 | Участковые избирательные комиссии |
| 73. |  | Представление в Думу муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области отчета о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов. | Территориальная избирательная комиссия |
| 74. |  | Направление письменного указания в филиалПАО Сбербанк о перечислении неизрасходованных денежных средств оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов в доход муниципального бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия |
| 75. |  | Перечисление неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение в доход муниципального бюджета | Не позднее чем через 60 дней после представления отчета в городскую Думу | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 76. |  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 10 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 77. |  | Утверждение требований к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Не позднее 18 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 78 |  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, определение их количества | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 79 |  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 80 |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу | Не позднее 20 августа 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 81. |  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 28августа 2023 года | Полиграфические организации |
| 82. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
| 83. |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 06 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 84. |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 29августа2023 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 85. |  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени 8,9, 10 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
| 86. |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| 87. |  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию кандидатов, членов участковой избирательной комиссии, доверенных лиц и наблюдателей | Немедленно, после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 88. |  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | Не позднее 12 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 89 |  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Не позднее 12 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 90 |  | Установление общих результатоввыборов | Не позднее 12 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 91. |  | Извещение зарегистрированного кандидата обизбрании депутатом | Незамедлительно после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
| 92. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва, либо копии документа, удостоверяющего, что им в указанный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В течение 5 дней со дня получения извещения | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 93. |  | Направление предварительных данных о результатах дополнительных выборов редакциям средств массовой информации | В течение суток после определения общих результатов выборов депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области шестого созыва | Территориальная избирательная комиссия |
| 94. |  | Опубликование данных, содержащихся в протоколе территориальной избирательной комиссии и соответствующей сводной таблице | Не позднее 22 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 95. |  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | Не позднее 29 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 96. |  | Регистрация избранных депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Послеофициального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированными кандидатами требования, предусмотренного частью 1 статьи69 ЗРО № 63-ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
| 97. |  | Официальное опубликование информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Не позднее 09 октября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 98. |  | Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, об итогах голосования, о результатах выборов депутатов Думы муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области седьмого созыва | Непозднее 09 ноября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия |
| 8.ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |  |  |  |  |
| 99. |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов, их передача в архив, уничтожение | В порядке, установленном Избирательной комиссией Рязанской области | Территориальная избирательная комиссия |
| 100. |  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радио программ, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |